## Tabelle1
Aufgaben | KW09 |  |  |  |  | KW10 |  |  |  |  | KW11 |  |  |  |  | KW12 |  |  |  |  | KW13 |  |  |  |  | KW14
| 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08
Planing:
Flowcharts | bar: 2022-02-28 to 2022-03-01
ER diagram | bar: 2022-02-28 to 2022-03-01
Timeplan | bar: 2022-02-28
Screendesigns | bar: 2022-03-01
Frontend:
Login Page | bar: 2022-03-02
Profile Page | bar: 2022-03-03; 2022-03-07 to 2022-03-08; 2022-03-23
Product List | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03; 2022-03-07; 2022-03-09
User's Orders | bar: 2022-03-23 to 2022-03-24; 2022-03-28 to 2022-03-31
Cart | bar: 2022-03-09 to 2022-03-10; 2022-03-14 to 2022-03-16
Order | bar: 2022-03-16 to 2022-03-17; 2022-03-21 to 2022-03-24; 2022-03-28 to 2022-03-31; 2022-04-05
Returns | bar: 2022-04-04 to 2022-04-07
Backend:
Database
Creation | bar: 2022-03-02
Connection | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03
Communication functions | bar: 2022-03-02 to 2022-03-03; 2022-03-07 to 2022-03-10; 2022-03-14 to 2022-03-17; 2022-03-21 to 2022-03-24; 2022-04-04 to 2022-04-05
Tests:
UI Tests:
Login Page | bar: 2022-03-02
Profile Page | bar: 2022-03-07 to 2022-03-08
Product List | bar: 2022-03-07
User's Orders
Cart | bar: 2022-03-10
Order | bar: 2022-03-31
Returns | bar: 2022-04-06 to 2022-04-07
Functionality:
Login | bar: 2022-03-02
Profile | bar: 2022-03-08
Product List / Filters | bar: 2022-03-07
Cart | bar: 2022-03-10
Order | bar: 2022-03-28 to 2022-03-31; 2022-04-04
Returns | bar: 2022-04-04 to 2022-04-07
Puffer | bar: 2022-02-28
Nicht erledigt | bar: 2022-02-28
Erledigt | bar: 2022-02-28